## Cronograma de migracion
Actividades | Fecha de Inicio | Fecha de Finalizacion | Responsable
Planificacion | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Luis Felipe Gamba Russi
Intalacion de herramientas | 2019-08-30 | 2019-08-31 | Andres Felipe Quiroga Osorio
Configuracion de software y hardware | 2019-08-30 | 2019-09-01 | Diego Alejandro Serrano Amaya
Seleccionar los datos oara la migracion | 2019-08-30 | 2019-09-01 | Diego Alejandro Serrano Amaya
Limpiar los datos de informacion no relevante | 2019-08-30 | 2019-09-04 | Luis Gariel Ramirez Molina
Transformar los datos | 2019-08-30 | 2019-09-05 | Arley Sebastian Gutierrez Pintor
Migrar los datos al sistema | 2019-08-30 | 2019-09-05 | Luis Felipe Gamba Russi
Verificion de tecnicas de resultados | 2019-08-30 | 2019-09-07 | Andres Felipe Quiroga Osorio
Documentacion del proceso de migracion | 2019-08-30 | 2019-09-07 | Diego Alejandro Serrano Amaya

## Plan de migracion
ITEMS | RESPONSABLE | ESTADO ITEM | FECHA ENTREGA
Establecer equipo de gestion de migracion | Luis Felipe Gamba Russi |  | 2019-08-30
Determinar el cronograma correspondiente a la migracion | Luis Felipè Gamba Russi |  | 2019-08-31
Cumplir con los requerimientos de la metogologia elegida para la migracion de datos | Andres Felipe Quiroga Osorio Luis Gabriel Ramirez Molina |  | 2019-09-01
Registrar las actividades y tiempo limites para cambios de hardware y migracion de datos | Arley Sebastian Gutierrez Pintor |  | 2019-09-02
Elegir la estrategia de migracion de datos mas adecuada | Luis Felipe Gamba Russi Andres Felipe Quiroga Osorio |  | 2019-09-03
Realizar la documentacion correspondiente a la migracion de datos | Diego Alejandro Serrano amaya |  | 2019-09-04
Realizar las pruebas correspondientes para la carga de datos | Andres Felipe Quiroga Osorio |  | 2019-09-05
Verificar el seguimiento del desarrollo de las actividades | Luis Felipe Gamba Russi Arley Sebastian Gutierrez Pintor |  | 2019-09-06
Seleccionar una tecnica relacionada con el procesode desarrollo de miracion de datos | Andres Felipe Gamba Russ Luis Gabirel Ramirez Molina |  | 2019-09-07
Validar la informacion resultante en el proceso de migracion de datos | Andres Felipe Quiroga Osorio |  | 2019-09-08
Verificar el cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de migracion | Luis Felipe Gamba Russi |  | 2019-09-09
Completo
Incompleto
Regular