## Proyecto con diagrama de Gantt
Estado | Prioridad | Actividades 1 y 2 Trimestre | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9
|  | Orden de Inventarios Sistematizados | 04 de Feb - 08 de Feb | 11 de Feb - 15 de Feb | 18 de Feb - 22 de Feb | 25 de Feb - 1 de Mar | 04 de Mar - 08 de Mar | 11 de Mar - 15 de Mar | 18 de Mar - 22 de Mar | 25 de Mar - 29 de Mar | Semana santa
Orden de Inventarios Sistematizados
Verde |  | 1 Parte del proyecto
Verde | ALTA | Objetivo general | Semana 1: COMPLTEADO; Semana 9: Final Trimestre
Verde | ALTA | Objetivos específicos | Semana 1: COMPLTEADO; Semana 9: Final Trimestre
Verde | ALTA | Planteamiento del problema, justificación y alcance del proyecto | Semana 1: COMPLTEADO; Semana 9: Final Trimestre
Verde |  | 2 Parte del proyecto
Verde | ALTA | Técnicas de levantamiento de información |  | INICIO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | COMPLTEADO |  |  | Final Trimestre
Verde | ALTA | Realizar encuestas |  | INICIO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | COMPLTEADO |  |  | Final Trimestre
Verde | ALTA | Anexar los resultados |  | INICIO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | COMPLTEADO | Final Trimestre
Verde |  | 3 Parte del proyecto
Verde | ALTA | Elaboración de diagramas BPMN |  |  | INICIO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | COMPLTEADO | Final Trimestre
Verde | ALTA | Requerimientos funcionales y no funcionales requerimientos IEEE(830) |  |  | INICIO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | COMPLTEADO | Final Trimestre
Verde | ALTA | Diagramas de caso de uso |  |  | INICIO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | COMPLTEADO | Final Trimestre
Verde | ALTA | Diagramas de caso de uso extendido |  |  | INICIO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | COMPLTEADO | Final Trimestre
Verde | ALTA | Control de versiones (GITHUB) | INICIO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | Final Trimestre
Verde |  | 4 Parte del proyecto
Verde | ALTA | Modelo de entidad y relacion | Semana 4: INICIO; Semana 5: EN PROCESO; Semana 6: EN PROCESO; Semana 7: COMPLTEADO; Semana 9: Final Trimestre
Verde | ALTA | Diccionario de datos con sus campos bien definidos |  |  |  | INICIO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | COMPLTEADO | Final Trimestre
Verde | ALTA | Cronograma, selección de presupuesto y personal | INICIO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | Final Trimestre
Verde | ALTA | Diagrama de distribucion | Semana 4: INICIO; Semana 9: Final Trimestre
Verde | ALTA | Diagrama de clases del proyecto | Semana 4: INICIO; Semana 9: Final Trimestre
Verde | ALTA | Prototipo del proyecto usando mockups | Semana 5: INICIO; Semana 6: EN PROCESO; Semana 7: EN PROCESO; Semana 8: COMPLTEADO; Semana 9: Final Trimestre