## Proyecto con diagrama de Gantt
Estado | Prioridad | Actividades 3 Trimestre | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10
Orden de Inventarios Sistematizados
Orden de Inventarios Sistematizados
verde |  | 5 Parte del proyecto
Verde | ALTA | Recoleccion de informacion (Mobiliario) | INICIO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | COMPLTEADO
Verde | ALTA | Transpasar la informacion (Excel) | INICIO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | COMPLTEADO
verde | ALTA | Realizar diagrama de distribucion (Mejorado) |  | INICIO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | COMPLTEADO
Verde | ALTA | Realizar diagrama de clase (Mejorado) |  | INICIO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | COMPLTEADO
|  | Desarrollo del prototipo en Mockups (Mejorado) | Semana 3: INICIO; Semana 4: EN PROCESO; Semana 5: EN PROCESO; Semana 6: EN PROCESO; Semana 7: COMPLTEADO
Verde | ALTA | Documentacion de reglas de normalizacion | Semana 3: INICIO; Semana 4: EN PROCESO; Semana 5: EN PROCESO; Semana 6: EN PROCESO; Semana 7: COMPLTEADO
verde |  | 6 Parte del proyecto
Verde | ALTA | Informe de costos en Gantt | INICIO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | COMPLTEADO
Verde | ALTA | Informe tecnico de diseño | Semana 3: INICIO; Semana 4: EN PROCESO; Semana 5: EN PROCESO; Semana 6: EN PROCESO; Semana 7: COMPLTEADO